## Slide 1
VR SAFETY
화학물질 안전훈련 VR
밀폐공간 안전교육
사전 기획 · 개발 일정 통합 검토본
교육 목표
PPE 점검부터 작업허가 승인까지 직접 수행하는 체험형 안전교육
Unity 6 · OpenXR · Meta Quest 2
사전 기획서 · 개발 일정
01

## Slide 2
PROJECT REVIEW
검토 범위와 발표 구성
OVERVIEW
01
기획 배경
교육 목적·대상·플레이어 역할
02
교육 설계
공통 조작과 2개 시나리오
03
체험 흐름
PPE → 현장 준비 → 승인
04
개발 계획
프로토타입·보완·QA·발표
05
관리 기준
완료 기준·범위 축소 원칙
사전 기획서 · 개발 일정
02

## Slide 3
PROJECT REVIEW
프로젝트 개요
01 PLANNING
프로젝트명
화학물질 안전훈련 VR – 밀폐공간 안전교육
교육 대상
• 화학제품 제조공장 생산작업자
• 혼합기 내부 청소 지정 작업자
• 신규·정기 안전교육 대상자
현장 설정
• 중소규모 화학제품 제조공장
• 2층 작업대 높이의 혼합기
• 계단·작업대를 통한 맨홀 접근
핵심 수행 범위
• PPE 확인 및 착용
• 구동 전원 차단·LOTO
• 1·2차 가스 측정과 환기
• 통신 확인·작업허가 승인
사전 기획서 · 개발 일정
04

## Slide 4
PROJECT REVIEW
교육 콘텐츠 구조
02 DESIGN
PPE룸
01
시작 안내
조작 이해
→
02
시나리오 선택
교육 선택
→
03
PPE
착용 교육
점검·판정·착용
→
04
현장 이동
씬 전환
→
05
준비작업 교육
차단·측정·환기
→
06
작업허가 승인
완료·복귀
두 시나리오는 독립 선택이 가능하지만,
최종 체험은 ‘개인 준비 → 현장 준비 → 승인’의 하나의 안전 행동 흐름으로 연결된다.
설명형 콘텐츠가 아닌 직접 수행형 안전교육
사전 기획서 · 개발 일정
06

## Slide 5
PROJECT REVIEW
공통 진행·조작 규칙
02 DESIGN
TRIGGER
레이 선택 · 텔레포트 · 측정 · 송신
GRIP
한 번 눌러 잡기 / 다시 눌러 놓기
B
확인 · 다음 페이지 ·
대화 종료 · 장비 작동
A
PPE 교육에서 불량 PPE 폐기
안내 시스템
• 음성 안내방송 + 화면 안내창
• 큰 원형 위치 마커 / 작은 원형 아이템 마커
• 완료는 초록 체크, 오류는 빨간 X와 재안내
사전 기획서 · 개발 일정
07

## Slide 6
PROJECT REVIEW
시나리오 A | PPE 착용 안전교육
03 EXPERIENCE
1
작업
계획서
확인
›
2
PPE 단스
이동
›
3
표면 상태
육안점검
›
4
사용·폐기
판정
›
5
착용 상태
저장
›
6
거울 확인
›
7
현장 이동
필요 PPE
내화학 방호복
내화학 장화
내화학 장갑
송기마스크
안전모
정상 PPE만 착용하고, 불량 PPE는 폐기하는 판정 행동을 핵심 학습으로 구성
사전 기획서 · 개발 일정
08

## Slide 7
PROJECT REVIEW
PPE 시나리오 | 단계별 인터랙션 명세
03 INTERACTION
단계
플레이어 행동 / 입력
완료 조건
오류·복구 / 출력
작업계획서
태블릿 그립 → 체크박스 트리거
전 항목 확인
미확인 시 진행 차단 / 초록 체크
PPE 이동
위치 마커 레이 + 트리거
지정 위치·방향 도착
오배치 방지 / 대상 PPE 마커 활성
육안점검
PPE 그립 토글 → 손목 회전
표면 상태 확인
놓치면 원위치 복구 / 선택 패널
사용·폐기
PPE - 정상: 트리거, 불량: A, 확인: B
상태와 선택 일치
오답 빨간 X / 재시도·상태 초기화
착용 처리
정상 PPE 사용 확정
착용 상태 저장
잡기 해제 / 몸 방향 이동·페이드
거울 확인
위치 이동 → 안내 항목 시선 확인
5종 PPE 확인 완료
거울 종료 / 현장 이동 문 앞 마커 활성
사전 기획서 4–5장
22

## Slide 8
PROJECT REVIEW
PPE 교육 | 핵심 인터랙션과 피드백
03 EXPERIENCE
작업계획서
• 태블릿을 그립으로 잡기
• 작업내용·필요 PPE 체크
• 전체 확인 후 다음 단계 활성화
육안점검
• PPE를 손에 들고 회전 확인
• 찢어짐·균열·오염·변색 표현
• 정상/불량에 따라 사용 또는 폐기
착용·거울
• PPE가 몸 방향으로 이동 후 착용 상태 저장
• 신체 대신 착용 PPE만 표시
• 거울에서 연결부·표면·안전모 확인
✓ 올바른 선택
초록 체크 · 완료 SFX · 확인멘트
× 잘못된 선택
빨간 X · 오류 SFX · 재확인 안내
사전 기획서 · 개발 일정
09

## Slide 9
PROJECT REVIEW
시나리오 B | 밀폐공간 진입 전 준비작업
03 EXPERIENCE
01
감시인
최초 대화
→
02
안전 문서
확인
→
03
전원 OFF
→
04
LOTO
→
05
1차 가스
측정
06
환기팬·덕트
설치
→
07
환기
→
08
2차 가스
측정
→
09
무전 테스트
→
10
승인·복귀
승인 조건
문서 확인 + 전원 차단 + LOTO + 1·2차 가스 측정 + 환기 + 무전 테스트 완료
사전 기획서 · 개발 일정
10

## Slide 10
PROJECT REVIEW
현장 시나리오 | 문서·전원·LOTO·가스 측정
03 INTERACTION
안전 문서
태블릿 그립 / B로 페이지 이동
마지막 페이지 확인
중복 입력 잠금, 배경 블러 종료
전원 OFF
전원 상태 확인 / B
표시등·내부 상태 OFF
LOTO 선행 차단, 다시 ON 불가
LOTO
자물쇠·태그 그립 → 스냅
지정 위치 설치 완료
오스냅 차단, 설치 후 잡기 비활성
가스측정기
오른손 그립 / 맨홀에서 트리거
측정 조건 4개 충족
거리·단계 확인, 중복 측정 잠금
자동 왼손·호스
측정 시작 시 자동 실행
호스·프로브만 내부 삽입
텔레포트 잠금, 종료 후 손 복원
상·중·하부 UI
5초 게이지 순차 표시
종합 결과 확인
1·2차 결과 구분, 정상 시 체크
행동 / 입력
완료 조건
오류 방지·복구
사전 기획서 6장
23

## Slide 11
PROJECT REVIEW
현장 시나리오 | 환기·무전·승인
03 INTERACTION
덕트 팬 연결
덕트 끝 그립 → 팬 연결부 스냅
팬 쪽 연결 완료
맨홀 쪽 선행 설치 차단
환기팬 작동
연결 후 B 버튼
팬 회전·SFX ON
반복 B 무시, 승인까지 ON 유지
덕트 맨홀 연결
반대 끝 그립 → 이동 → 스냅
양단 연결 완료
단계별 모델 교체로 물리 오류 축소
환기 게이지
양단 연결 후 자동 시작
10초 완료
진행 중 다음 단계 차단 / 2차 측정 활성
무전 테스트
무전기 그립 → 트리거 송신
감시인 응답까지 재생
중복 송신 잠금, 음성 순차 재생
작업허가 승인
감시인 레이 선택
7개 승인 조건 충족
미완료 항목 안내 / 도장 1회 실행
사전 기획서 6장
24

## Slide 12
PROJECT REVIEW
현장 준비 ① | 문서 확인 · 전원 차단 · LOTO
03 EXPERIENCE
안전 문서 확인
• 작업계획서
• 밀폐공간 작업허가서
• MSDS · 작업 절차 · 비상대응 정보
• 마지막 페이지까지 확인해야 완료
혼합기 전원 OFF
• 혼합기 구동 전원 상태 확인
• B 버튼으로 OFF 처리
• 표시등 소등과 상태값 일치
• OFF 이후 재가동 방지
LOTO 설치
• 전원 OFF 후 자물쇠·태그 활성화
• 그립 토글로 잡아 지정 위치 스냅
• 설치 후 재조작 차단
• 완료 시 초록 체크
절차 순서 강제: 문서 확인 → 전원 OFF → LOTO
사전 기획서 · 개발 일정
11

## Slide 13
PROJECT REVIEW
현장 준비 ② | 1·2차 가스 측정
03 EXPERIENCE
01
측정기 잡기
오른손 그립 토글
02
측정 시작
맨홀 방향에서 트리거
03
자동 연출
왼손은 외부, 호스·프로브만 내부
04
구간 측정
상부·중부·하부 순차 표시
05
결과 확인
5초 게이지 후 정상수치 판정
교육 핵심
환기 전 1차 측정과 환기 후 2차 측정을 구분하고, 한 번의 조작으로 상·중·하부 측정 의미를 전달한다.
사전 기획서 · 개발 일정
12

## Slide 14
PROJECT REVIEW
현장 준비 ③ | 환기 · 통신 · 작업허가
03 EXPERIENCE
환기팬·덕트
• 팬 쪽 덕트 스냅 후 전원 작동
• 반대쪽 덕트를 맨홀에 설치
• 10초 교육용 환기 게이지
• 준비작업 종료까지 팬 가동
무전 테스트
• 무전기를 잡은 상태에서만 송신
• 플레이어 → 잡음 → 감시인 순서
• 중복 입력·음성 겹침 방지
• 완료 후 승인 단계 활성화
작업허가 승인
• 모든 준비 조건 완료 여부 확인
• 감시인 최종 대화
• 작업허가서 승인 도장
• 성공 메시지 후 PPE룸 복귀
사전 기획서 · 개발 일정
13

## Slide 15
PROJECT REVIEW
전체 개발 로드맵
04 SCHEDULE
07.20–08.09
프로토타입 제작
핵심 시나리오 전체 흐름
08.10
프로토타입 시연
작동 가능한 수직형 빌드
08.11–08.23
기능 완성·보완
피드백·연출·에셋 적용
08.24–09.06
통합·최적화
Quest 2·문서·안정 빌드
09.07–09.13
QA 주간
기능·조작·절차 집중 검수
09.14–09.18
리허설·제출
발표·시연·최종 평가
사전 기획서 · 개발 일정
15

## Slide 16
PROJECT REVIEW
프로토타입 3주 실행 계획
04 SCHEDULE
1주차 · 07.20–07.26
• 공통 진행 시스템
• 레이 UI·위치/아이템 마커
• 그립 토글·A/B/트리거
• 안내창·정답/오답 피드백
2주차 · 07.27–08.02
• 작업계획서 태블릿
• PPE 점검·사용·폐기
• 착용 상태 저장
• 거울 확인·현장 이동 연결
3주차 · 08.03–08.09
• 감시인·문서·전원·LOTO
• 1·2차 가스 측정
• 환기팬·덕트·무전
• 승인·복귀·Quest 2 안정화
08.09 신규 기능 추가 금지 → 시연 순서·초기화·입력·빌드 안정성만 점검
사전 기획서 · 개발 일정
16

## Slide 17
PROJECT REVIEW
1주차 상세 일정 | 공통 시스템 구축
04 DAILY PLAN
07.20 월
백업·씬 구조 확인·범위 고정·단계 목록·기존 코드 점검
07.21 화
카드 연결·상세 오버레이·교육 선택·돌아가기·레이 UI 검증
07.22 수
위치 마커 프리팹·알파 모션·고정 텔레포트·방향·페이드
07.23 목
아이템 마커 프리팹·크기 모션·단계별 활성·오브젝트 연동
07.24 금
그립 토글·트리거·A/B 문맥 기능·씬별 입력 분리
07.25–26
Quest 입력·마커 테스트·UI 오류·안내창·피드백·SFX·백업
주차 완료 기준 | 시나리오 선택 · 고정 이동 · 현재 대상 마커 · 안정적 그립 토글 · 문맥별 버튼 · 완료/오류 피드백
개발 일정 9-2
25

## Slide 18
PROJECT REVIEW
2주차 상세 일정 | PPE 착용 교육
04 DAILY PLAN
07.27 월
PPE 시작 단계·작업계획서 태블릿·아이템 마커·그립 토글
07.28 화
체크박스·체크 애니메이션·전체 확인 판정·오버레이 종료
07.29 수
PPE 단스 이동·PPE별 마커·잡기/놓기·손안 회전 확인
07.30 목
사용/폐기/취소 패널·정상/불량 데이터·A/B 판정·오답 복구
07.31 금
몸 방향 이동·착용 상태 저장·착용 모델·전체 완료 판정
08.01–02
거울 RT·레이어·성능 검증·전체 플레이·오류 수정·현장 연결
주차 완료 기준 | 문서 확인 → PPE 육안점검 → 정상/불량 판정 → 착용 저장 → 거울 확인 → 현장 이동
개발 일정 9-3
26

## Slide 19
PROJECT REVIEW
3주차 상세 일정 | 밀폐공간 준비작업
04 DAILY PLAN
08.03 월
현장 진입·감시인 NPC·최초 대화·목표 안내·문서 태블릿
08.04 화
전원 OFF·표시등·LOTO 자물쇠/태그·스냅·완료 판정
08.05 수
측정기·트리거·5초 게이지·상중하 UI·1차 측정·호스 우선
08.06 목
환기팬 이동·덕트 양단 연결·B 작동·SFX·10초 환기
08.07 금
2차 측정·무전 송수신·감시인 보고·승인 도장·복귀
08.08–09
신규 기능 중단·통합/입력/씬 전환·Quest 빌드·시연 2회·백업
08.07 핵심 기능 완료 → 08.08 전체 통합 → 08.09 시연 빌드 확정 → 08.10 프로토타입 시연
개발 일정 9-4 · 10
27

## Slide 20
PROJECT REVIEW
8월 10일 프로토타입 시연 기준
04 SCHEDULE
시연 범위
• 시나리오 선택 → PPE 교육
• 현장 문서 → OFF → LOTO
• 가스 측정 → 환기 → 재측정
• 무전 → 감시인 승인 → 성공
허용되는 임시 요소
• 임시 안내 음성·문서 이미지
• 단순화된 자동 손 애니메이션
• 일부 미완성 VFX·SFX
• 기본 형태 성공 메시지
반드시 만족
• 처음부터 끝까지 중단 없음
• 다음 행동을 스스로 이해
• 조작과 안내 내용 일치
• 에디터 조작 없이 시연 가능
사전 기획서 · 개발 일정
17

## Slide 21
PROJECT REVIEW
프로토타입 이후 완성 전략
04 SCHEDULE
08.11–08.16
1차 보완
진행 오류·조작 설명·UI·동선·대화 수정
08.17–08.23
2차 완성
PPE 셰이더·거울·자동 손·호스·SFX·승인 연출
08.24–08.30
통합
전체 연결·초기화·복구·중복 방지·전체 플레이
08.31–09.06
최적화·문서
Quest 2 성능·오디오·텍스처·문서·스크린샷
우선순위: 시나리오 안정성 → 조작 명확성 → Quest 성능 → 시청각 완성도
사전 기획서 · 개발 일정
18

## Slide 22
PROJECT REVIEW
시연 이후 주차별 산출물과 마감
04 DELIVERY PLAN
08.11–16
피드백 반영
진행·입력·UI·동선·대화 오류 수정
수정 빌드 + 피드백 처리표
08.17–23
기능 완성
셰이더·거울·자동 손·호스·덕트·SFX·도장
기능 완성 후보 빌드
08.24–30
통합
전체 연결·초기화·오브젝트 복구·SFX/VFX
통합 빌드 + 오류 목록
08.31–09.06
최적화·문서
거울/그림자/텍스처/오디오·기획/R&D/일정
QA 후보 빌드 + 문서 초안
09.07–13
QA
기능별 QA·전체 반복·회귀·Quest 실기
최종 후보 빌드 + QA 결과
09.14–18
리허설·제출
대본·동선·시간·화면공유·백업 영상·최종 제출
발표본 + 실행 빌드 + 제출 패키지
기간
목표
핵심 작업
검토 산출물
개발 일정 11–15
28

## Slide 23
PROJECT REVIEW
QA · 리허설 · 제출 계획
04 SCHEDULE
QA · 09.07–09.13
• 신규 기능·에셋 추가 금지
• 진행 불가 → 입력 → 초기화 → 절차 오류 순 수정
• 기능별 QA 후 전체 반복 플레이
• Quest 2 실기 빌드·회귀 테스트
리허설 · 09.14–09.16
• 발표 대본·예상 질문 정리
• VR 시연 동선과 시간 측정
• 화면 공유·대체 영상 점검
• 발표 전날 비치명적 수정 금지
제출 · 09.17–09.18
• VR 실행 빌드·기획/설계/R&D 문서
• 개발 일정·QA 결과·발표자료
• 시연 또는 백업 영상·에셋 출처
• 최종 백업과 과정 평가
사전 기획서 · 개발 일정
19

## Slide 24
PROJECT REVIEW
일정 지연 시 범위 조정 원칙
05 CONTROL
반드시 유지
• 시나리오 진행·입력·마커
• 문서 확인·PPE 판정
• 전원 OFF·LOTO·가스 측정
• 환기·무전·승인·복귀
단순화 가능
• PPE 손상 셰이더 정밀도
• 거울 해상도·자동 손 세부 동작
• 호스 변형·덕트 물리
• 공기 흐름 VFX·NPC 애니메이션
삭제 가능
• 장식용 환경 애니메이션
• 진행과 무관한 오브젝트 조작
• 불필요한 자유 이동
• 복잡한 컷신·추가 UI
사전 기획서 · 개발 일정
20

## Slide 25
PROJECT REVIEW
완료 기준과 검토 포인트
05 CONTROL
콘텐츠·진행
• 두 교육 시나리오가 처음부터 끝까지 실행되는가
• 플레이어가 현재·다음 행동을 이해하는가
• 절차 순서를 건너뛸 수 없도록 제어되는가
• 입력 중복·오브젝트 유실에서 복구 가능한가
교육·기술
• PPE 판정과 착용 결과가 명확한가
• 가스 측정·환기·통신의 교육 의미가 전달되는가
• 모든 조건 완료 후에만 승인이 실행되는가
• Meta Quest 2에서 안정적으로 작동하는가
검토 의견을 반영해 R&D 상세본과 최종 발표본으로 확장
사전 기획서 · 개발 일정
21